## Slide 1
Global Coffee AI
Cronograma do Duplo Diamante
Descoberta e Prototipagem
Planejamento detalhado para as fases iniciais do projeto Global Coffee AI, utilizando a metodologia do Duplo Diamante.
8 sprints de 1 semana
Colaboração com UX/UI Sênior
Foco em IA e mercado de café
Transformando o mercado global de café verde através da inteligência artificial
Apresentação preparada para o projeto Global Coffee AI
Data: Junho 2025
1/7

## Slide 2
Metodologia do Duplo Diamante
O que é o Duplo Diamante?
Metodologia de design thinking desenvolvida pelo Design Council do Reino Unido que divide o processo criativo em quatro fases distintas:
1. Descobrir
Pesquisa e coleta de insights sobre o problema e necessidades dos usuários.
2. Definir
Síntese das descobertas para identificar o problema central a ser resolvido.
3. Desenvolver
Geração de ideias e criação de protótipos para possíveis soluções.
4. Entregar
Teste e refinamento da solução final antes da implementação.
Aplicação no Projeto Global Coffee AI
Nosso cronograma foca nas duas primeiras fases (Descoberta e Desenvolvimento), com 8 sprints dedicados à pesquisa, definição do problema e prototipagem da solução.
Apresentação preparada para o projeto Global Coffee AI
Data: Junho 2025
2/7

## Slide 3
Visão Geral do Cronograma
O projeto Global Coffee AI será desenvolvido em
8 sprints de 1 semana
, totalizando
2 meses
de trabalho. O cronograma foca nas fases de
Descoberta
e
Prototipagem
do Duplo Diamante.
Sprint 1
Semana 1
Sprint 2
Semana 2
Sprint 3
Semana 3
Sprint 4
Semana 4
Sprint 5
Semana 5
Sprint 6
Semana 6
Sprint 7
Semana 7
Sprint 8
Semana 8
Fase de Descoberta
Sprint 1:
Imersão e Alinhamento
Sprint 2:
Pesquisa Qualitativa
Sprint 3:
Pesquisa Quantitativa e Análise de Dados
Sprint 4:
Síntese e Definição do Problema
Fase de Prototipagem
Sprint 5:
Esboços e Wireframes
Sprint 6:
Protótipos de Média Fidelidade
Sprint 7:
Testes de Usabilidade e Iteração
Sprint 8:
Protótipo de Alta Fidelidade e Validação Final
Principais Marcos
Semana 4
Definição do Problema
Semana 6
Protótipo Interativo
Semana 7
Testes com Usuários
Semana 8
Protótipo Final
Apresentação preparada para o projeto Global Coffee AI
Data: Junho 2025
3/7

## Slide 4
Fase de Descoberta: Sprints 1-4
A fase de Descoberta é dedicada à
compreensão aprofundada do problema
, das necessidades dos usuários e do contexto do mercado de café.
1
Imersão e Alinhamento
Kickoff do Projeto
Revisão de Documentação
Definição de Perguntas de Pesquisa
Mapeamento de Stakeholders
Entregáveis: Documento de Alinhamento, Plano de Pesquisa
2
Pesquisa Qualitativa
Entrevistas com Produtores de Café
Entrevistas com Consumidores
Entrevistas com Especialistas
Análise de Concorrência
Entregáveis: Resumos das Entrevistas, Análise SWOT
3
Pesquisa Quantitativa
Questionários Online
Análise de Dados de Mercado
Mapeamento de Jornada do Usuário
Sessão de Affinity Mapping
Entregáveis: Relatório Quantitativo, Jornada do Usuário
4
Síntese e Definição
Criação de Personas
Definição do Problema
Workshop de Ideação
Priorização de Funcionalidades (MVP)
Entregáveis: Personas, Proposta de Valor, Backlog Priorizado
Papel do UX/UI Sênior na Fase de Descoberta
Sua experiência de 15+ anos será fundamental para conduzir entrevistas, validar hipóteses, interpretar dados e facilitar workshops, garantindo insights relevantes e acionáveis.
Apresentação preparada para o projeto Global Coffee AI
Data: Junho 2025
4/7

## Slide 5
Fase de Prototipagem: Sprints 5-8
A fase de Prototipagem é focada na
criação e validação de soluções
com os usuários. A experiência do UX/UI Sênior será fundamental para garantir protótipos eficazes e testes de usabilidade produtivos.
5
Esboços e Wireframes
Esboços (Sketches) de Telas
Wireframes de Baixa Fidelidade
Fluxos de Usuário
Revisão e Feedback Inicial
Entregáveis: Esboços, Wireframes, Diagramas de Fluxo
6
Protótipos de Média Fidelidade
Protótipos Interativos (Figma/Adobe XD)
Definição de Cenários de Teste
Recrutamento de Usuários para Teste
Preparação do Ambiente de Teste
Entregáveis: Protótipos Interativos, Cenários de Teste
7
Testes e Iteração
Condução de Testes de Usabilidade
Análise de Resultados dos Testes
Sessão de Brainstorming para Soluções
Iteração nos Protótipos
Entregáveis: Relatório de Testes, Protótipos Iterados
8
Protótipo Final e Validação
Protótipo de Alta Fidelidade
Validação Final com Stakeholders
Documentação de Design
Planejamento para Desenvolvimento
Entregáveis: Protótipo Final, Documentação, Plano de Transição
Critérios de Sucesso da Fase de Prototipagem
Protótipo validado com usuários reais
Documentação completa para desenvolvimento
Problemas de usabilidade identificados e resolvidos
Aprovação dos stakeholders
Apresentação preparada para o projeto Global Coffee AI
Data: Junho 2025
5/7

## Slide 6
Potenciais Entrevistados no Brasil
Produtores e Associações
ABIC
- Associação Brasileira da Indústria de Café (SP)
ACAVE
- Associação dos Cafeicultores do Campo das Vertentes (MG)
ACECAP
- Associação dos Produtores de Cafés Especiais (SP)
Acesso: Contato via site, eventos do setor, visitas às regiões
Especialistas de Mercado
CECAFÉ
- Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (SP)
EMBRAPA Café
- Pesquisadores e analistas (Brasília/DF)
Universidade Federal de Lavras
- Depto. Agricultura (MG)
Acesso: Seminários, LinkedIn, parcerias acadêmicas
Torrefadoras e Compradores
JDE Peet's
- Uma das maiores empresas de café (SP)
Três Corações
- Maior grupo de café do Brasil (MG)
Café Orfeu
- Torrefadora de cafés especiais (SP)
Acesso: Contato com depto. compras, feiras, visitas técnicas
Exportadores
Atlantica Coffee
- Exportadora de café arábica (MG)
BrasilJuta
- Exportadora de café verde certificado (SP)
Cooxupé
- Maior cooperativa de café do mundo (MG)
Acesso: Associações setoriais, feiras internacionais
Principais Eventos para Networking
Semana Internacional do Café
Belo Horizonte/MG - Novembro
Expocafé
Três Pontas/MG - Maio
São Paulo Coffee Festival
São Paulo/SP - Setembro
Apresentação preparada para o projeto Global Coffee AI
Data: Junho 2025
6/7

## Slide 7
Próximos Passos e Recomendações
Próximos Passos Imediatos
1
Aprovação do Cronograma
Validação final do plano de trabalho com stakeholders
2
Formação da Equipe
Definição dos membros e papéis no projeto
3
Agendamento de Kickoff
Reunião inicial com toda a equipe e cliente
4
Preparação da Pesquisa
Elaboração de roteiros e questionários
Fatores Críticos de Sucesso
Envolvimento ativo do UX/UI Sênior em todas as fases
Acesso a stakeholders-chave do mercado de café
Comunicação clara e frequente entre equipe e cliente
Validação contínua com usuários reais
Flexibilidade para ajustar o cronograma conforme insights
Mitigação de Riscos
Plano B para recrutamento de entrevistados
Reserva de tempo para iterações adicionais
Documentação detalhada de todas as decisões
Checkpoints semanais para ajustes de rota
Priorização clara de funcionalidades para o MVP
Métricas de Sucesso
Pesquisa
Mínimo de 20 entrevistas qualitativas e 100 respostas quantitativas
Prototipagem
Taxa de sucesso de 80% nos testes de usabilidade finais
Entrega
Protótipo validado e documentação completa em 8 semanas
Estamos prontos para iniciar esta jornada e transformar o mercado global de café verde através da inteligência artificial!
Apresentação preparada para o projeto Global Coffee AI
Data: Junho 2025
7/7